## Seguimiento formalización
Ejemplo Seguimiento de la formalización: Diagramas de reemplazo
PARTICIPANTES | OCUPANTES DEL CARGO | FORMALIZACIÓN |  |  |  |  | REEMPLAZO REALIZADO
Nombre: JUAN PÉREZ Cargo actual: Jefe de RR.HH. Cargo a ocupar (reemplazo): Gerente de RR.HH. Fecha límite de formalización: 20 de junio de 2024 | Nombre: EDUARDO HARO Cargo actual: Gerente de RR.HH. | Actividad | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Estado | Describir traspaso funciones | Fecha fin
|  | Revisión módulos del ERP aplicados a RR.HH. Utilizados por la Gerencia del área | Gerente de RR.HH. | 2024-02-01 | 2024-03-01 | Finalizada | 1. Detalle de los planes de sucesión y diagramas de reemplazo de la organización. 2. Revisión detallada y entrega de manuales, procedimientos, instructivos y registros vigentes del área de RR.HH. 3. Entrega de toda la reglamentación vigente de la organización: Reglamento interno de trabajo, Reglamento de SSO, Contrato Colectivo, Código de Ética, Políticas de la empresa 4. Revisión y entrega del presupuesto del área de RR.HH. aprobado para el año en curso 5. Entrega de los resultados de las evaluaciones de desempeño y competencias de todos los colaboradores de la empresa, correspondiente al presente año 6. Análisis salarial de la empresa del año en curso. 7. Plan de capacitación anual de la organización 8. Entrega de resultados del análisis de cultura organizacional realizado este año y los planes de acción propuestos y aprobados. 9. Revisión y entrega del archivo de documentos físicos y digitales de la Gerencia de RR.HH. | 20 de junio de 2024
|  | Análisis de proyectos pendientes de RR.HH. a cargo de la Gerencia del área | Gerente de RR.HH. | 2024-03-01 | 2024-04-01 | Finalizada
|  | Visita a sucursales de la empresa a nivel nacional, revisando temas pendientes de RR.HH. en cada sucursal | Gerente de RR.HH. | 2024-04-01 | 2024-05-01 | Finalizada
|  | Reuniones con proveedores del departamento de RR.HH. | Gerente de RR.HH. | 2024-04-01 | 2024-05-01 | Finalizada
Participante 2 |  | Actividad | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Estado | Actividad | Fecha fin
Participante 3 |  | Actividad | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Estado | Actividad | Fecha fin
Participante 4 |  | Actividad | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Estado | Actividad | Fecha fin
Participante 5 |  | Actividad | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Estado | Actividad | Fecha fin
Nota: se incluye a todos los designados en el programa como reemplazos de otras personas.
No iniciada
En curso
Reprogramada
Finalizada